PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Thân Văn Minh Tuyến | Mã sinh viên | B25DTCN216 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý phòng khám | Quản lý lịch làm việc bác sĩ | US-01 | Là lễ tân, tôi muốn cập nhật lịch làm việc và khung giờ trống của bác sĩ, để giúp bệnh nhân dễ dàng chọn lịch khám chính xác. |
| Đặt lịch khám bệnh | Đặt lịch khám trực tuyến | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám theo các khung giờ trống của bác sĩ, để chủ động thời gian đến khám mà không phải chờ đợi lâu. |
| Tra cứu y tế | Tra cứu kết quả xét nghiệm | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm của chính mình trên ứng dụng, để nắm rõ tình trạng sức khỏe mà không cần đến trực tiếp phòng khám. |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small (Nhỏ gọn) | US-X gộp quá nhiều tính năng lớn khác nhau (quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch khám, thanh toán viện phí) vào chung một story, khối lượng công việc quá lớn, không thể hoàn thành gọn gàng trong một Sprint. |
| Independent (Độc lập) | Các tính năng quản lý lịch, nhắc lịch và thanh toán thuộc các nghiệp vụ và đối tượng sử dụng khác nhau, khó phát triển và kiểm thử độc lập nếu gộp chung. |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ trống của bác sĩ, để chủ động thời gian đến khám. |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến qua ứng dụng, để hoàn tất thủ tục nhanh chóng mà không cần xếp hàng. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Đây là chức năng cốt lõi bắt buộc ở Release 1 (web lễ tân/bác sĩ); nếu không có lịch làm việc, bệnh nhân không thể đặt lịch khám. |
| US-02 | Must | Chức năng trung tâm của Release 2 (ứng dụng bệnh nhân), phục vụ trực tiếp cho mục đích đặt lịch khám của hệ thống SmartClinic. |
| US-03 | Should | Rất hữu ích để hoàn thiện trải nghiệm số hóa của bệnh nhân, nhưng có thể triển khai sau các chức năng đặt lịch cơ bản. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập ứng dụng và có kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân chọn mục xem kết quả xét nghiệm cá nhân | Hệ thống hiển thị đầy đủ các chỉ số xét nghiệm và kết luận của bác sĩ. |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☑ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm mới thực hiện nhưng bác sĩ chưa phê duyệt | Bệnh nhân mở xem chi tiết kết quả xét nghiệm đó trên ứng dụng | Hệ thống chỉ hiển thị trạng thái “Đang chờ duyệt” và không hiển thị các chỉ số chi tiết. |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | • Acceptance Criteria (AC): Nhằm định nghĩa các điều kiện cụ thể để kiểm tra tính đúng đắn về nghiệp vụ của từng User Story riêng lẻ. • Definition of Done (DoD): Tập hợp các tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật chung áp dụng cho toàn bộ sản phẩm / mọi User Story để công nhận một hạng mục đã hoàn thành thực sự (code review, test, deploy). |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Hệ thống gửi tin nhắn nhắc lịch khám cho bệnh nhân chính xác trước thời điểm hẹn 1 ngày. |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Dịch vụ gửi tin nhắn tự động đã được viết Unit Test đạt độ bao phủ trên 80% và tích hợp thành công lên môi trường Staging |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Độ phức tạp trung bình, cần xây dựng giao diện quản lý lịch và liên kết cơ sở dữ liệu phân công bác sĩ. |
| US-02 | 8 | Độ phức tạp cao, đòi hỏi xử lý logic đặt lịch theo thời gian thực, tránh trùng lặp khung giờ trống giữa nhiều bệnh nhân. |
| US-03 | 5 | Độ phức tạp vừa, cần phân quyền bảo mật dữ liệu y tế cá nhân và hiển thị trạng thái duyệt kết quả xét nghiệm. |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

 Đo lường độ phức tạp và rủi ro tổng thể: Story Point đánh giá khối lượng công việc, độ khó kỹ thuật và rủi ro thay vì thời gian tuyệt đối.  Không phụ thuộc vào cá nhân thực hiện: Số giờ công thay đổi tùy theo tay nghề từng lập trình viên, trong khi Story Point giữ nguyên tính tương đối của User Story bất kể ai làm.  Hỗ trợ lập kế hoạch dài hạn: Giúp Scrum Team tính toán vận tốc (Velocity) ổn định qua các Sprint để dự báo chính xác tiến độ hoàn thành sản phẩm

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Velocity = (24+26+25)/3 = 25SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | • Capacity bình thường: 5 Developers x10 ngày = 50 người-ngày. • Capacity Sprint 4: 1 Developer bị điều sang dự án khác cả Sprint còn lại 4 Developers x 10 ngày = 40 người-ngày. • Số SP cam kết: Do capacity giảm còn 40/50 = 80\% so với bình thường, đội quy đổi số SP cam kết dựa trên Velocity trung bình: 25 x 80\% = 20SPP |
| Các story chọn và tổng SP | • Các story chọn: D1 (3 SP - Must), D2 (8 SP - Must), D3 (5 SP - Must) và D5 (3 SP - Should). • Tổng SP: 3 + 8 + 5 + 3 = 19 SP (sát mức cam kết 20 SP). |
| Sprint Goal | Xây dựng thành công nền tảng đăng nhập, đặt lịch khám theo khung giờ, tra cứu kết quả xét nghiệm đã duyệt và hỗ trợ tin nhắn nhắc lịch cho bệnh nhân trên ứng dụng di động. |
| Lý do lựa chọn | Đưa toàn bộ các hạng mục Must (D1, D2, D3) để đảm bảo luồng nghiệp vụ cốt lõi của ứng dụng di động cho bệnh nhân ở Release 2, kết hợp thêm D5 trong giới hạn capacity 40 người-ngày của Sprint 4. |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện danh sách kết quả xét nghiệm và màn hình chi tiết | UI/UX | 4 giờ |
| Lập trình API truy vấn kết quả xét nghiệm theo ID bệnh nhân và trạng thái duyệt | Development | 8 giờ |
| Viết Test Case và kiểm thử tính năng hiển thị kết quả xét nghiệm | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | • Số SP còn lại thực tế tại ngày 6 là 24 SP, trong khi theo đường lý tưởng là 10,4 SP. • Chênh lệch: 24 - 10,4 = 13,6 SP • Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ nghiêm trọng so với kế hoạch). |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | • Dấu hiệu: Từ ngày 2 đến ngày 6, đường thực tế đi ngang phẳng lì ở mức 24 SP (không có Story nào được hoàn thành thêm trong suốt 4 ngày). • Rủi ro: Công việc bị tắc nghẽn (blocker), các story bị kéo dài, dẫn đến nguy cơ vỡ tiến độ Sprint và không đạt Sprint Goal. |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Trong các buổi Daily Scrum, Scrum Team cần tập trung rà soát ngay các điểm nghẽn kỹ thuật hoặc vướng mắc đang làm gián đoạn công việc, đồng thời phân bổ lại nguồn lực hỗ trợ thành viên gặp khó khăn thay vì quy trách nhiệm cá nhân. |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các tính năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên web lễ tân đã hoàn thành đạt chuẩn Definition of Done. |
| Scrum Master | Điều phối, hỗ trợ thời gian (time-box) và đảm bảo các bên tham gia trao đổi thuận lợi, đúng trọng tâm. |
| Developers | Trực tiếp trình diễn (demo) thao tác thêm, sửa, xóa lịch làm việc và phân công bác sĩ trên hệ thống web. |
| Stakeholders | Trải nghiệm trực tiếp tính năng quản lý lịch làm việc và đưa ra các phản hồi, góp ý thực tế. |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls     Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start (Nên bắt đầu) | Bắt đầu viết Test Case và kiểm thử kỹ lưỡng các trường hợp nghiệp vụ phức tạp (như trường hợp đổi ca) ngay từ đầu Sprint. |
| Stop (Nên dừng lại) | Dừng ngay thói quen chỉ kiểm thử với dữ liệu mẫu đơn giản, bỏ sót các trường hợp ngoại lệ thực tế dẫn đến lỗi khi demo. |
| Continue (Nên tiếp tục) | Tiếp tục duy trì tinh thần hợp tác tích cực và thái độ cầu thị lắng nghe ý kiến đóng góp từ các bên liên quan trong buổi demo. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung danh sách kiểm thử mở rộng bao gồm các kịch bản ngoại lệ và trùng lặp trước khi bắt đầu lập trình. | QA / Developers | 100% các User Story trước khi đem đi demo đều phải đi qua checklist kiểm thử kịch bản ngoại lệ và không phát sinh lỗi logic trùng ca. |